УТВЕРЖДЕН

приказом МБДОУ ДС

ОВ «Звездочка»

от ___02. 2014 №_____

План мероприятий по введению и реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ ДС ОВ «Звездочка»

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение Положения о рабочей группе. | Февраль 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». Положение о рабочей группе. |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Февраль- март 2014 г. | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |  |
| 3 | Изучение педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Май 2014 | Заведующий | Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Май 2014 | Педагогический совет ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФГОС |  |
| 6 | Организация работы постоянно действующего семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | 2014-2015 | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа | Приобретение педагогами практических знаний в организации новой модели образовательного процесса |  |
| 7 | Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение переходного периода | Заместитель заведующего по ВМР | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  |
| 8 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО. | в течение переходного периода | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |  |
| 9 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение переходного периода | Заместитель заведующего по ВМР | Выставка литературы в методическом кабинете |  |
| 10 | Организация работы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Апрель-август 2014 | Заведующий заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа | Создание проекта ООП ДО |  |
| 11 | Обсуждение и утверждение проекта основной образовательной программы | Август 2014 | Заведующий | Наличие проекта ООП ДО |  |
| 12 | Корректировка образовательной программы ДОУ на основе соответствующей примерной, обновленной в соответствии с ФГОС ДО | При необходимости | Заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа | Наличие ООП ДО |  |
| 13 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015 | Август 2014 | Заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа | Наличие календарно-тематических планов |  |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь переходный период | Педагог-психолог, рабочая группа | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |  |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС | Весь переходный период | Заведующий | План контроля |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | В течение переходного периода | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ОУ (семинары). | В течение периода в соответствии с планом ДОУ | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Повышение квалификации педагогических работников в ДОУ |  |
| 3 | Создание творческих групп воспитателей по проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | В течение переходного периода | Заведующий | Ликвидация затруднений |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ДОУ | В течение переходного периода | Заведующий | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |  |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | В течение переходного периода | Заведующий | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой по ФГОС ДО |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | 2014-2015 | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад, самоанализ) | Сентябрь 2015 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения раздела, отражающего ход ФГОС |  |
| 3 | Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений | В течение переходного периода | Заведующий Заместитель заведующего по ВМР | Информационная подготовка педагогов в внедрению ФГОС ДО |  |